附件2

文水县细颗粒物攻坚任务措施表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 攻坚任务 | 完成  时限 | 工作措施 |
| 工业企业污染整治 | 严格生态  环境准入 | 长期坚持 | 新改扩建39个重点行业项目应达到环保绩效A级或绩效引领性水平，遏制两高项目盲目发展。 |
| 开展  “创A升B”  行动 | 2024年12月底前 | 县城建成区及工业园区内重点行业企业要力争全部达到B级及以上或引领性环保绩效等级。 |
| 2024年12月底前 | 6户烧结砖瓦企业达到B级及以上环保绩效等级，达不到的实施停产整治。 |
| 2025年12月底前 | 辖区内80%以上重点行业企业达到B级及以上或引领性环保绩效等级。 |
| 提升焦化水泥行业超低排放水平 |  | 山西金鹏绿色能源发展有限公司、山西国金电力有限公司（水泥项目）、山西吉港水泥有限公司按照超低排放水平提升。 |
| 工业炉窑清洁能源替代 | 2025年12月底前 | 山西乾聚德保温材料有限公司等5户工业炉窑完成清洁能源替代。 |
| 传统产业集群绿色发展 | 2025年12月底前 | 实施铸造、模板特色产业集群升级改造。 |
| 强化VOCs综合治理 | 2025年6月底前 | 42户加油站完成三次油气回收治理。 |
| 2025年5月底前 | 模板企业完成挥发性有机物治理设施升级改造。 |
| 能源结构调整 | 控制煤炭消费总量 | 2025年12月底前 | 2025年煤炭消费量实现负增长 |
| 扩大清洁取暖成果 | 2025年10月底前 | 25.83 万㎡县城周边部分清洁取暖盲区、新建建筑实现集中供热。 |
| 燃煤锅炉关停整合 | 2025年6月底前 | 推进文水县振兴化肥有限公司2台35蒸吨/小时燃煤锅炉清洁能源替代。 |
| 移动源污染整治 | 重点区域汽车尾气管控 | 长期坚持 | 以空气质量监测站行点周边学校为重点，引导上下学高峰时段车辆通行。 |
| 加快机动车结构升级 | 2025年12月底前 | 园区内钢铁、焦化、水泥、火电企业采用清洁能源或新能源运输比例力争达到80%。公共领域车辆基本实现使用新能源及清洁能源车辆。 |
| 重型货车路检路查 | 长期坚持 | 生态环境、公安交管、交通运输等部门常态化开展路检路查联合执法。 |
| 非道路移动源综合治理 | 2025年12月底前 | 2025年12月底前基本消除非道路移动机械“冒黑烟”现象，基本淘汰第一阶段及以下排放标准的非道路移动机械。 |
| 面源污染整治 | 多污染源协同管控 | 长期坚持 | 实施园区综合治理、建筑工地扬尘污染管控、城区及周边道路扬尘污染治理、城区裸露地面整治、秸秆禁烧管控、餐饮油烟整治、散乱污企业动态清零。 |